## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A000210 | 法令審査支援システム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000210 | 法令審査支援システム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000210 | 法令審査支援システム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000210 | 法令審査支援システム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000221 | 内閣法制局ＬＡＮシステム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 現行システム | 運用 |  | 2024-12-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A000221 | 内閣法制局ＬＡＮシステム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000221 | 内閣法制局ＬＡＮシステム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A000221 | 内閣法制局ＬＡＮシステム | 内閣法制局 | 内閣法制局長官総務室総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -